## Arkusz1
Data	Czas[h]	Komentarz
01.07.2020	2,5	Udział w webinarach „Wprowadzenie do Hacktyk / Scrum praktycznie – początek” oraz „Czysty kod na przykłądzie Kotlina”
02.07.2020	3	Udział w webinarach „Omówienie gitflow na przykładzie CI/CD” oraz „Błędy programistów przy pisaniu zapytań bazodanowych (i nie tylko)”
03.07.2020	5	Udział w webinarach „Java + Spring + TDD = <3” oraz „Wprowadzenie w świat testowania oprogramowania”
06.07.2020	1	Udział w webinarze „Jak się integrować (z REST API)
07.07.2020	1	Udział w webinarze „React crash course”
08.07.2020	1	Udział w webinarze „Szybkie myki na lepsze produkty”
09.07.2020	2	Modelowanie bazy danych – utworzenie diagramu bazy danych
13.07.2020	4	Usprawnianie bazy danych – spisywanie pytań do mentora
14.07.2020	7,5	Utworzenie prototypowego modelu bazy danych w kodzie (repozytoria oraz encje) Dodanie DataBaseLoadera umożliwiającego ładowanie danych do bazy. Poprawa prototypu bazy danych. Dodanie danych do DatabaseLoadera i załadowanie ich do bazy
18.07.2020	2	Ukończenie modelu bazy danych
20.07.2020	4,5	Przygotowanie pierwszych testów oraz implementacja niektórych serwisów
21.07.2020	2	Kontynuacja przygotowywania testów oraz implementacji serwisów
22.07.2020	4	Dodanie klasy MvcConfig zawierającej koder, dołączenie biblioteki spring-security do projektu. Implementacja user -service, repository, serviceinterface, tests
24.07.2020	5	Korekcja userDTO, parkingService, parkingHistoryService naprawa testów po korekcji. Utworzenie FaultService oraz reszty jego składników
25.07.2020	6	Próba implementacji autoryzacji (JWT) zakończona niepowodzeniem – powrót do kodu sprzed zmian
29.07.2020	5	Dodanie metod do rentService, zmiana metody mapRestModel w każdym z serwisów, zmiana formatu czasu we wszystkich klasach
31.07.2020	6	Dodawanie autoryzacji logowanie JWT, zgłębianie wiedzy
01.08.2020	6	Zgłębianie wiedzy próba dodania JWT refresh token nieudana, kosmetyczne zmiany kodu
02.08.2020	5	Rozszerzenie JWT token, dodanie testowych metod do kontrolerów w celu sprawdzenia działania autoryzacji
03.08.2020	6	Ponowna próba implementacji JWT refresh token zakończona niepowodzeniem, zgłębianie wiedzy
04.08.2020	5	Poprawianie błędów w data base loader, przepisywanie kodu, naprawa repozytorium po awarii, dodanie kontrolera do wgrywania zdjęć