## Arkusz1
Data	Czas[h]	Komentarz
01.07.2020	2,5	Udział w webinarach „Wprowadzenie do Hacktyk / Scrum praktycznie – początek” oraz „Czysty kod na przykłądzie Kotlina”
02.07.2020	3	Udział w webinarach „Omówienie gitflow na przykładzie CI/CD” oraz „Błędy programistów przy pisaniu zapytań bazodanowych (i nie tylko)”
03.07.2020	5	Udział w webinarach „Java + Spring + TDD = <3” oraz „Wprowadzenie w świat testowania oprogramowania”
06.07.2020	1	Udział w webinarze „Jak się integrować (z REST API)
07.07.2020	1	Udział w webinarze „React crash course”
08.07.2020	1	Udział w webinarze „Szybkie myki na lepsze produkty”
09.07.2020	4	Modelowanie bazy danych – utworzenie diagramu bazy danych
13.07.2020	3	Usprawnianie bazy danych – spisywanie pytań do mentora
14.07.2020	8	Utworzenie prototypowego modelu bazy danych w kodzie (repozytoria oraz encje) Dodanie DataBaseLoadera umożliwiającego ładowanie danych do bazy. Poprawa prototypu bazy danych. Dodanie danych do DatabaseLoadera i załadowanie ich do bazy
18.07.2020	3	Ukończenie modelu bazy danych
20.07.2020	5	Przygotowanie pierwszych testów oraz implementacja niektórych serwisów
21.07.2020	4	Kontynuacja przygotowywania testów oraz implementacji serwisów
22.07.2020	4	Dodanie klasy MvcConfig zawierającej koder, dołączenie biblioteki spring-security do projektu. Implementacja user -service, repository, serviceinterface, tests
24.07.2020	6	Korekcja userDTO, parkingService, parkingHistoryService naprawa testów po korekcji. Utworzenie FaultService oraz reszty jego składników
25.07.2020	6	Próba implementacji autoryzacji (JWT) zakończona niepowodzeniem – powrót do kodu sprzed zmian
29.07.2020	5	Dodanie metod do rentService, zmiana metody mapRestModel w każdym z serwisów, zmiana formatu czasu we wszystkich klasach
31.07.2020	6	Dodawanie autoryzacji logowanie JWT, zgłębianie wiedzy
01.08.2020	6	Zgłębianie wiedzy próba dodania JWT refresh token nieudana, kosmetyczne zmiany kodu
02.08.2020	5	Rozszerzenie JWT token, dodanie testowych metod do kontrolerów w celu sprawdzenia działania autoryzacji
03.08.2020	6	Ponowna próba implementacji JWT refresh token zakończona niepowodzeniem, zgłębianie wiedzy
04.08.2020	6	Poprawianie błędów w data base loader, przepisywanie kodu, naprawa repozytorium po awarii, dodanie kontrolera do wgrywania zdjęć
06.08.2020	8	Naprawa testów oraz zależności zapętlającej w dataBaseLoaderze. Dodanie metod do zmiany konta użytkownika. Dodanie metod sprawdzających poprawność podawanych danych użytkownika. Dodanie testów do utworzonych metod. Zmiana klasy odpowiedzi. Dodanie metod dodających marki itd..
07.08.2020	8	Naprawa logowania – mogą się zalogować tylko aktywni użytkownicy. Dodanie walidacji do maili, telefonów oraz hasła. Dodanie możliwości zmiany/dodania/pobrania komponentów składających się na samochód.
08.08.2020	3	Przygotowanie koncepcji implementacji wypożyczania
09.08.2020	3	Analiza błędów oraz uzupełnienie koncepcji
10.08.2020	6,5	Implementacja wypożyczania pojazdów, listowania, zmiany wypożyczenia
11.08.2020
12.08.2020
13.08.2020
14.08.2020
15.08.2020
16.08.2020
17.08.2020
18.08.2020
19.08.2020
20.08.2020
21.08.2020
22.08.2020
23.08.2020
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
	119