## Arkusz1
Data	Czas[h]	Komentarz
01.07.2020	2,5	Udział w webinarach „Wprowadzenie do Hacktyk / Scrum praktycznie – początek” oraz „Czysty kod na przykłądzie Kotlina”
02.07.2020	3	Udział w webinarach „Omówienie gitflow na przykładzie CI/CD” oraz „Błędy programistów przy pisaniu zapytań bazodanowych (i nie tylko)”
03.07.2020	5	Udział w webinarach „Java + Spring + TDD = <3” oraz „Wprowadzenie w świat testowania oprogramowania”
06.07.2020	1	Udział w webinarze „Jak się integrować (z REST API)
07.07.2020	1	Udział w webinarze „React crash course”
08.07.2020	1	Udział w webinarze „Szybkie myki na lepsze produkty”
09.07.2020	4	Modelowanie bazy danych – utworzenie diagramu bazy danych
13.07.2020	3	Usprawnianie bazy danych – spisywanie pytań do mentora
14.07.2020	8	Utworzenie prototypowego modelu bazy danych w kodzie (repozytoria oraz encje) Dodanie DataBaseLoadera umożliwiającego ładowanie danych do bazy. Poprawa prototypu bazy danych. Dodanie danych do DatabaseLoadera i załadowanie ich do bazy
18.07.2020	3	Ukończenie modelu bazy danych
20.07.2020	5	Przygotowanie pierwszych testów oraz implementacja niektórych serwisów
21.07.2020	4	Kontynuacja przygotowywania testów oraz implementacji serwisów
22.07.2020	4	Dodanie klasy MvcConfig zawierającej koder, dołączenie biblioteki spring-security do projektu. Implementacja user -service, repository, serviceinterface, tests
24.07.2020	6	Korekcja userDTO, parkingService, parkingHistoryService naprawa testów po korekcji. Utworzenie FaultService oraz reszty jego składników
25.07.2020	6	Próba implementacji autoryzacji (JWT) zakończona niepowodzeniem – powrót do kodu sprzed zmian
29.07.2020	5	Dodanie metod do rentService, zmiana metody mapRestModel w każdym z serwisów, zmiana formatu czasu we wszystkich klasach
31.07.2020	6	Dodawanie autoryzacji logowanie JWT, zgłębianie wiedzy
01.08.2020	6	Zgłębianie wiedzy próba dodania JWT refresh token nieudana, kosmetyczne zmiany kodu
02.08.2020	5	Rozszerzenie JWT token, dodanie testowych metod do kontrolerów w celu sprawdzenia działania autoryzacji
03.08.2020	6	Ponowna próba implementacji JWT refresh token zakończona niepowodzeniem, zgłębianie wiedzy
04.08.2020	6	Poprawianie błędów w data base loader, przepisywanie kodu, naprawa repozytorium po awarii, dodanie kontrolera do wgrywania zdjęć
06.08.2020	8	Naprawa testów oraz zależności zapętlającej w dataBaseLoaderze. Dodanie metod do zmiany konta użytkownika. Dodanie metod sprawdzających poprawność podawanych danych użytkownika. Dodanie testów do utworzonych metod. Zmiana klasy odpowiedzi. Dodanie metod dodających marki itd..
07.08.2020	8	Naprawa logowania – mogą się zalogować tylko aktywni użytkownicy. Dodanie walidacji do maili, telefonów oraz hasła. Dodanie możliwości zmiany/dodania/pobrania komponentów składających się na samochód.
08.08.2020	3	Przygotowanie koncepcji implementacji wypożyczania
09.08.2020	3	Analiza błędów oraz uzupełnienie koncepcji
10.08.2020	6,5	Implementacja wypożyczania pojazdów, listowania, zmiany wypożyczenia
11.08.2020	7	Dodanie pola do instniejących encji, refaktoryzacja, części kodu. Dodanie możliwości odrzucania próśb o wypożyczenie przez administratora. Zaimplementowanie przeniesienia odrzuconych zgłoszeń do historii wypożyczeń. Dodanie end pointa do otrzymywania informacji o historii wypożyczeń zalogowanego użytkownika.
12.08.2020
13.08.2020
14.08.2020
15.08.2020
16.08.2020
17.08.2020
18.08.2020
19.08.2020
20.08.2020
21.08.2020
22.08.2020
23.08.2020
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
	126