## Sheet1
Data | Czas[h] | Komentarz
2020-07-01 | 2.5 | Udział w webinarach „Wprowadzenie do Hacktyk / Scrum praktycznie – początek” oraz „Czysty kod na przykłądzie Kotlina”
2020-07-02 | 3 | Udział w webinarach „Omówienie gitflow na przykładzie CI/CD” oraz „Błędy programistów przy pisaniu zapytań bazodanowych (i nie tylko)”
2020-07-03 | 5 | Udział w webinarach „Java + Spring + TDD = <3” oraz „Wprowadzenie w świat testowania oprogramowania”
2020-07-06 | 2 | Udział w webinarze „Jak się integrować (z REST API)”, „ASP.NET Core Web API + Entity Framework Core”
2020-07-07 | 2 | Udział w webinarze „Podstawy Flutter” , „React crash course”
2020-07-08 | 2 | Udział w webinarze „Szybkie myki na lepsze produkty”
2020-07-09 | 2 | Modelowanie bazy danych – utworzenie diagramu bazy danych
2020-07-10 | 5 | Zespołowe omówienie projektu i wybór technologi
2020-07-11 | 0
2020-07-12 | 0
2020-07-13 | 5 | Usprawnianie bazy danych, spisywanie pytań do mentora, tworzenie struktury projektu w kodzie, nauka gitflow
2020-07-14 | 6 | Utworzenie prototypowego modelu bazy danych w kodzie (repozytoria oraz encje), poprawa oraz rozbudowa bazy danych
2020-07-15 | 4 | Dodanie oddzielnej bazy danych wykorzystywanej do przeprowadzania testów jednostkowych, poprawa modelu bazy danych w kodzie
2020-07-16 | 2 | Dodanie pliku z danymi wejściowymi oraz obsłużenie by był wczytywany wyłącznie do bazy developerskiej (nie testowej)
2020-07-17 | 0
2020-07-18 | 4 | Ukończenie modelu bazodanowego oraz przeniesienie go do kodu
2020-07-19 | 0
2020-07-20 | 6 | Dodanie pierwszych testów, servisów oraz modeli DTO
2020-07-21 | 0
2020-07-22 | 6 | Zmiana modelu bazy danych(modele, marki samochodów). Dodanie servisów, testów oraz modeli DTO
2020-07-23 | 6 | Przegląd kodu, dodanie servisów, DTO, testów dla samochodu
2020-07-24 | 0
2020-07-25 | 0
2020-07-26 | 0
2020-07-27 | 5 | Przegląd kodu, remaster klas oraz rozszerzenie ich o nowe funkcjonalności, ujednolicenie projektu
2020-07-28 | 4 | Dodanie testów, DTO oraz servisów (wypożyczenia)
2020-07-29 | 5 | Zmiana struktury bazy danych w kodzie, dodanie testów, DTO oraz servisów (historia wypożyczeń)
2020-07-30 | 6 | Przegląd kodu (hotfixy), zespołowe uzgadnianie rozwiązań projektowych, dodanie autoryzacji(logowania, tokenu) do projektu
2020-07-31 | 6 | Dodanie walidacji przy logowaniu połączonej z bazą danych oraz przyznawanie dostępu do endpointów osobom do tego uprawnionym
2020-08-01 | 5 | Dopracowywanie autoryzacji (logowanie), opracowanie kontrolerów
2020-08-02 | 0
2020-08-03 | 6 | Podział oraz tworzenie kontrolerów, rozbudowa serwisów
2020-08-04 | 6 | Tworzenie kontrolerów, rozbudowa serwisów i testów / Spotkanie w sprawie projektu
2020-08-05 | 6 | Tworzenie i poprawa kontrolerów, serwisów i testów (praca z frontendem)
2020-08-06 | 8 | Tworzenie i poprawa kontrolerów, serwisów i testów (praca z frontendem), Użytkownicy/Samochody (zdjęcia)
2020-08-07 | 6 | Tworzenie i poprawa kontrolerów, serwisów i testów (praca z frontendem), Użytkownicy/Samochody (zdjęcia)
2020-08-08 | 0
2020-08-09 | 0
2020-08-10 | 8 | Przesyłanie zdjęć zapisanych w folderze projektu na front
2020-08-11 | 6 | Przesyłanie zdjęć zapisanych w folderze projektu na front (+refaktoryzacja kodu)
2020-08-12 | 8 | Rozwiązywanie błędów z frontendem, obsługa usterek samochodów, zmiana istniejących encji oraz serwisów, refaktoryzacja kodu
2020-08-13 | 6 | Praca z frontendem, wspólne uzgadnianie rozwiązań, praca z gitlabem (devOps), usprawnienie obsługi usterek samochodów oraz wypożyczeń, usprawnianie autoryzacji
2020-08-14 | 6 | Praca z frontendem, wspólne uzgadnianie rozwiązań, usprawnienie obsługi usterek samochodów
2020-08-15 | 6 | Praca z frontendem, tworzenie testów jednostkowych (odbiór i serwowanie zdjęć)
2020-08-16 | 0
2020-08-17 | 5 | Wspólne uzgadnianie rozwiązań, testowanie manualne aplikacji
2020-08-18 | 6 | Wspólne uzgadnianie rozwiązań, testowanie manualne aplikacji, dodawanie testów
2020-08-19 | 6 | Wspólne uzgadnianie rozwiązań, testowanie manualne aplikacji, dodawanie testów, usprawnianie obsługi usterek
2020-08-20 | 5 | Testowanie manualne aplikacji, refaktoryzacja danych wprowadzanych przy starcie aplikacji, refaktoryzacja kodu
Suma godzin: | 187.5